## Actions
# | Item | Owner | Due | Status
1 | MV Sea Atlas daily progress – review | Thijs van den Berg | 2026-08-27 | Done
2 | Weather downtime log – input | Joris de Boer | 2026-09-25 | In progress
3 | Weather downtime log – input | Lotte van den Berg | 2026-09-26 | Open
4 | MV Sea Atlas daily progress – approval | Chiara Popescu | 2026-09-06 | Done
5 | Weather downtime log – update | Femke Jansen | 2026-08-27 | Done
6 | MV Sea Atlas daily progress – input | Lotte van den Berg | 2026-09-09 | Blocked
7 | Lift plan – check | Emma Campbell | 2026-08-21 | Done
8 | MV Sea Atlas daily progress – review | Noor Dekker | 2026-09-08 | Open