## Monopiles
Monopile | Delivery batch | Arrived Eastholm | Receiving inspection | Load-out trip | Load-out date | Installed
HB-A01 | 1 | 2026-03-04 | Accepted | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-07
HB-A02 | 1 | 2026-03-04 | Accepted | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-12
HB-A03 | 1 | 2026-03-04 | Accepted | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-18
HB-A04 | 1 | 2026-03-04 | Accepted | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-25
HB-A05 | 1 | 2026-03-04 | Accepted | 2 | 2026-04-22 | 2026-05-03
HB-A06 | 1 | 2026-03-04 | Accepted | 2 | 2026-04-22 | 2026-05-12
HB-A07 | 2 | 2026-04-15 | Accepted | 3 | 2026-05-17 | 2026-05-21
HB-A08 | 2 | 2026-04-15 | Accepted | 3 | 2026-05-17 | 2026-05-30
HB-A09 | 2 | 2026-04-15 | Accepted | 3 | 2026-05-17 | 2026-06-14
HB-A10 | 2 | 2026-04-15 | Accepted | 4 | 2026-06-18 | 2026-06-24
HB-A11 | 2 | 2026-04-15 | Accepted | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-06
HB-A12 | 2 | 2026-04-15 | Accepted | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-23
HB-A13 | 3 | 2026-05-08 | Accepted | 5 | 2026-07-30 | 2026-09-11
HB-A14 | 3 | 2026-05-08 | Accepted | 6 | 2026-08-29 | 2026-09-30
HB-B01 | 3 | 2026-05-08 | Accepted | 6 | 2026-08-29
HB-B02 | 3 | 2026-05-08 | Accepted | 6 | 2026-08-29
HB-B03 | 3 | 2026-05-08 | Accepted (coating repair, CO-006)
HB-B04 | 3 | 2026-05-08 | Accepted
HB-B05 | 4 | 2026-08-12 | Accepted
HB-B06 | 4 | 2026-08-12 | Accepted
HB-B07 | 4 | 2026-08-12 | Accepted
HB-B08 | 4 | 2026-08-12 | Accepted
HB-B09 | 4 | 2026-08-12 | Accepted
HB-B10 | 4 | 2026-08-12 | Accepted
HB-B11 | 5 | in transit | –
HB-B12 | 5 | in transit | –
HB-B13 | 5 | in transit | –
HB-C01 | 5 | in transit | –
HB-C02 | 5 | in transit | –
HB-C03 | 5 | in transit | –
HB-C04 | 6 | 2026-11-20 (plan) | –
HB-C05 | 6 | 2026-11-20 (plan) | –
HB-C06 | 6 | 2026-11-20 (plan) | –
HB-C07 | 6 | 2026-11-20 (plan) | –
HB-C08 | 6 | 2026-11-20 (plan) | –
HB-C09 | 6 | 2026-11-20 (plan) | –
HB-C10 | 7 | 2026-12-18 (plan) | –
HB-C11 | 7 | 2026-12-18 (plan) | –
HB-C12 | 7 | 2026-12-18 (plan) | –
HB-C13 | 7 | 2026-12-18 (plan) | –