## Summary
Package | Contract | Budget (EUR m) | Committed (EUR m) | Actual to date (EUR m) | EAC (EUR m) | Variance EAC vs. budget | % spent of EAC
Wind turbines (supply & installation) | WE-CON-2025-022 | 575 | 575 | 159.7 | 575
Monopiles & transition pieces | WE-CON-2025-027 | 268 | 271.6 | 167.7 | 271.6
Export & array cables (supply & installation) | WE-CON-2025-031 | 232 | 232 | 96.6 | 238.8
Offshore substation HB-OSS (EPCI) | WE-CON-2025-035 | 196 | 199.2 | 147 | 199.2
Foundation installation vessel MV Sea Atlas | WE-CON-2025-040 | 88 | 93.5 | 38.5 | 91.25
Onshore substation & grid connection | WE-CON-2025-044 | 61 | 58.7 | 31.4 | 61
Port, logistics & marine services | various | 34 | 27.4 | 14.1 | 35.8
Development & consents | – | 38 | 38 | 35.2 | 38
Owner's costs & project management | – | 52 | 31 | 27.5 | 54.3
Insurance (CAR / marine) | – | 21 | 21.4 | 13.5 | 21.4
Contingency | – | 55 | 0 | 0 | 33.65
Total